招 标 文 件

项目名称：临县九乡镇环卫市场化服务采购项目

项目编号：JKCG2021-FWZB-001

采 购 人：临县住房和城乡建设管理局

代理机构：吕梁市金开工程咨询有限公司

日    期：2021年2月21日

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	3

一、总则	3

二、招标文件	4

三、投标文件	6

四、投标文件的递交	12

五、开标	13

六、资格审查	14

七、评标程序和要求	15

八、签订合同	19

九、保密和披露	20

十、询问和质疑	21

十一、违约处罚	22

第三部分 评标标准和评标方法	24

一、评标方法	24

二、评定内容及标准	24

第四部分 商务、技术要求	26

第五部分 合同原则	30

政府采购合同条款	31

政府采购合同格式	38

第六部分 投标文件格式	41

- 第一部分 招标公告

临县九乡镇环卫市场化服务采购项目的潜在投标人应在吕梁市离石区久安路金鼎大厦16层015室获取招标文件，并于2021年3月15日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JKCG2021-FWZB-001

项目名称：临县九乡镇环卫市场化服务采购项目

预算金额（最高限价）：33426092.98元（其中：存量垃圾清理费1623812元，运营费31802280.98元/年）

采购需求：临县临泉镇、白文镇、城庄镇、青凉寺乡、木瓜坪乡、车赶乡、湍水头镇、安家庄乡、安业乡9个乡镇所辖范围内的113个村庄、9条道路及湫水河河道（临县阳坡水库至万安里桥段）范围内的生活垃圾的统一清理清运（包括现有存量垃圾约19564m3）、村庄主要内外道路常态化清扫保洁工作、国省道主要道路日常保洁工作及河道垃圾清理。

合同履行期限：合同签订后8年。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2021年2月22日至2021年2月26日，每天上午8时至12时，下午15至18时（北京时间，法定节假日除外）

地点：吕梁市离石区久安路金鼎大厦16层015室

方式：凡有意参加投标者请于上述时间内持单位介绍信购买招标文件。

售价：招标文件售价人民币300元整，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年3月15日15时00分（北京时间）

地点：吕梁市离石区久安路金鼎大厦16层013室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：临县住房和城乡建设管理局

地址：临县城内南关街91号

联系方式：王启星  13994834167

2.采购代理机构信息

名称：吕梁市金开工程咨询有限公司

地址：吕梁市离石区久安路金鼎大厦16层

联系方式：樊女士/刘女士 0358-2802666/2802999

3.项目联系方式

项目联系人：樊超平

电话：0358-2802999

- 第二部分 投标人须知

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2. 定义

2.1 “服务”指投标人提供符合本招标文件要求的服务。

2.2 “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

3. 合格投标人的条件

3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。

3.3 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：见招标公告。

（7）本次招标不接受联合体投标。

3.4 投标人购买招标文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.5 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按招标文件提供的格式填写)。

3.6 投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的服务进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 评标标准和评分方法；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 合同原则；

第六部分 投标文件格式。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 投标人澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均应以书面形式在投标截止时间15日以前要求对招标文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构（或采购人)。

6.2 采购代理机构（或采购人)对澄清要求的处理：采购代理机构（或采购人)对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面及中国山西政府采购网补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3 采购代理机构（或采购人)主动进行的澄清、修改；采购代理机构（或采购人)无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交投标文件截止之日前15日发出，需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当在投标文件提交截止时间前三日重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4 采购代理机构（或采购人)澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人)一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人)有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

6.5 采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人)或采购人是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

6.6 采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购代理机构（或采购人)将向所有已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人发出通知。

6.7 采购代理机构（或采购人)在开标现场对投标情况可在不改变招标文件实质内容前提下做进一步的澄清和说明，并经全场投标人代表签字确认。

- 三、投标文件

7. 投标文件的语言和计量单位

7.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

8. 投标文件的组成及相关要求

8.1 投标文件分为商务部分和技术部分。投标文件所有内容须装订为一册，正本一份、副本五份，电子版一份。

电子版投标文件要求：书面版投标文件正本按招标文件要求签署完成后彩色扫描成PDF格式的文档和Word版开标一览表，存储介质为U盘。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的服务符合招标文件规定的文件。

本次招标，投标人应按本招标文件要求提交商务、技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。（具体填写要求及格式详见招标文件第六部分）。

8.2 投标文件要求内容及编排顺序

（1）商务部分:

*投标函(见‘投标文件格式’)；

*法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)；

*法人授权委托书(原件) (见‘投标文件格式’)；

*营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或三（五）证合一的营业执照副本（复印件须加盖投标人公章）；

*基本账户开户许可证或备案凭证（复印件须加盖投标人公章）；

*投标保证金（复印件须加盖投标人公章）；

*具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（复印件须加盖投标人公章）；

*具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（复印件须加盖投标人公章）；

*有依法缴纳税收的证明材料（复印件须加盖投标人公章）；

*有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明材料（复印件须加盖投标人公章）；

*参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

中小企业声明函(见‘报价文件格式’)

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件须加盖投标人公章）；

残疾人福利性单位声明函(见‘报价文件格式’)

近三年同类项目案例及相关证明资料（复印件须加盖投标人公章）；

投标人企业简况；

投标人认为需要提供的其他商务材料。

（2）技术部分：

*开标一览表(见‘投标文件格式’)；

*服务方案；

投标人认为需要提供的其他技术材料。投标人认为需要提供的其他技术材料。

8.3 投标文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订必须采用胶订形式，不得采用活页装订，必须编排页码。

为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照招标文件第六部分格式要求制作。

8.4 投标保证金

（1）投标人须在开标前提交伍拾万元投标保证金。

（2）投标保证金采用电汇、转账等非现金方式进行交纳的，投标人应在投标截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入下列账户：

收款单位：吕梁市金开工程咨询有限公司

开户银行：民生银行吕梁分行营业部

账号：698208260

（3）采用投标担保的保函须是具备合法资质的金融机构开具的银行保函、保证保险、担保公司保函，将保函及出具保函单位的资质扫描件放入响应文件内，格式见(见‘投标文件格式’)。

（4）投标人的投标保证金电汇交纳后，须在汇款凭单用途（或备注）栏中写明“项目编号/包号/保证金”。

（5）未按前述（1）、（2）、（3）款要求提交投标保证金，将被视为无效投标。

（6）在中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

8.5 投标报价

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了相关服务的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

（2）投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

（3）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

（4）投标人要按开标一览表格式填报投标报价，并由法定代表人或投标人代表签署。

（5）投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

（6）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

（7）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

9. 投标内容填写说明

9.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.2 投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

9.3 投标文件应严格按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

9.4 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10. 投标文件的有效期

本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

11. 投标文件的签署及规定

11.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

11.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3 投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本和副本封面下方以及其他招标文件要求的位置填写投标人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖本人签名章。

11.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

11.5 投标人应按本招标文件所要求的投标文件的份数提交投标文件。

（1）投标人应保证投标文件副本与正本内容严格一致；

（2）投标人对本招标文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准公章并经法定代表人或投标人代表签字，否则按投标无效处理。

11.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

11.7 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

- 四、投标文件的递交

12. 投标文件的密封及标记

12.1 投标文件应按以下方法装袋密封：

投标人须将投标文件所有正、副本及投标人认为有必要提交的其他资料密封于一袋内。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

12.2 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购代理机构（或采购人)对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构（或采购人)有权予以拒绝，并退回投标人。

13. 投标截止时间

13.1 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构（或采购人)拒绝接收。

14. 投标文件的补充、修改和撤回

14.1 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)，补充、修改和撤标要求须经采购代理机构（或采购人)签字确认，否则无效。

14.2 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达采购代理机构（或采购人)，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

14.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

- 五、开标

15. 开标及其有关事项

15.1 采购代理机构（或采购人）按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

15.2 投标人参加开标的代表必须在投标人签到表上签到以证明其出席。

15.3 开标时由签到投标人推荐两名投标供应商代表查验投标文件密封情况并当众报告查验结果，确认无误并签字后由主持人拆封唱标。

15.4 唱标时，采购代理机构（或采购人）将当众宣读投标人名称、投报价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购机构认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购机构对此不承担任何责任。

15.5 采购代理机构（或采购人）将做唱标记录并在开标后要求法定代表人或授权投标人代表签字确认。

- 六、资格审查

16. 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按下列要求对投标人的资格进行审查，有一项不符合要求，其投标无效，资格审查时采购人或者采购代理机构可以要求投标人提交有关证明和证件的原件。合格投标人不足3家的，不得评标。

16.1 具有独立承担民事责任的能力；

如供应商是企业，提供工商部门注册的有效企业法人营业执照或营业执照；如供应商是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如供应商是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，提供个体工商户营业执照；供应商是自然人，提供自然人身份证明；

16.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

供应商应提供参加政府采购活动前一年内经审计的上年度财务报告，没有经审计的财务报告可以提供银行出具的资信证明；如供应商能够提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，就不需要提供其他财务状况报告。

16.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

16.4 有依法缴纳税收的良好记录；

提供参加政府采购活动前六个月内任意一次依法缴纳税收或依法免税的证明文件。

16.5 有依法缴纳社会保障资金的良好记录；

提供参加政府采购活动前一年内最后一次缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单，不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

16.6 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

投标人需提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

采购人或者采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

16.7法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 七、评标程序和要求

17. 组建评标委员会

17.1 采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

17.2 采购代理机构（或采购人）就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份参与评标，采购机构工作人员不得参加评标。

18. 符合性审核

18.1评标委员会审查各投标供应商投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证投标保证金。

18.2 审核时，评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求

（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系所投服务内容、标准、服务期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、 投标文件不完整，格式不符合招标文件要求；

B、 投标文件未按招标文件的规定签署、盖章的；

C、 投标有效期不足的；

D、 投标服务内容、标准、服务期限、验收标准和方法、服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

E、 未按照招标文件规定报价的；

F、 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

G、 联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、 投标文件附有采购人不能接受的条件；

I、 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

18.3 审核中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.4评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

19. 投标的澄清

19.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

19.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20. 详细评审

评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三部分“评标标准和评标办法”。

21.确定中标人

评标委员会根据详细评审的结果确定中标人。

22. 评标过程保密

22.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

23. 关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

24. 采购项目废标

24.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

（2）报价等于或低于项目采购预算的投标人不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

23.2 废标后，采购机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

- 八、签订合同

25. 中标通知

25.1 中标人确定后,采购代理机构（或采购人）将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.2 采购代理机构（或采购人）对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

25.3 中标通知书是合同的组成部分。

26. 中标服务费

本次招标中标服务费由中标供应商在领取中标通知书时按照发改价格[2011]534号文件规定招标代理服务收费标准一次性支付给本项目的采购代理机构，请各投标人在测算报价时充分考虑这一因素。

27. 签订合同

27.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

27.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

27.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

27.4 中标人一旦中标，未经采购代理机构（或采购人）事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构（或采购人）有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

27.5 违反27.1条、27.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 九、保密和披露

28. 保密

发标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

29. 披露

29.1采购代理机构（或采购人）有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

29.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 十、询问和质疑

30. 投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

30.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

30.2 投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

30.3 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构（或采购人）提出询问。

30.4 投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

30.5 质疑应当以书面形式向采购代理机构（或采购人）提出，经法定代表人签字并加盖公章。

30.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

30.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

30.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

30.9采购代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后3个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.10质疑投标人对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

- 十一、违约处罚

31.发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）中标人未按本招标文件规定签约；

（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

- 第三部分 评标标准和评标方法

- 一、评标方法

本次评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、评定内容及标准

| 评定内容及标准 | 得分 |
| --- | --- |
| 一、商务部分(10分) (评委会共同认定) |  |
| 1、业绩（2分） 投标人近三年内每有一项类似项目业绩的得1分，满分2分。 证明材料以中标通知书、合同协议书为准。 |  |
| 2、人员配备（5分） 拟投入本项目的管理人员中每有一位有环卫或物业管理行业从业经历的得1分，满分5分。 |  |
| 3、设备和设施情况（3分） 投标人自有设备设施能满足本项目需求的得3分。 投标人自有设备设施不能完全满足本项目需求，但与设备设施供应商签订有合作协议的得2分。 投标人无设备设施但与设备设施供应商签订有合作协议的得1分。 |  |
| 二、技术部分(80分) |  |
| 1、清扫保洁作业管理方案的全面性、合理性、规范性（8分） 方案优秀得8分，方案全面较好得6分，方案一般得4分，方案差得2分，无方案得0分。 |  |
| 2、垃圾收集转运作业管理方案的全面性、合理性、规范性（8分） 方案优秀得8分，方案全面较好得6分，方案一般得4分，方案差得2分，无方案得0分。 |  |
| 3、垃圾收集点布置科学、合理，设置间距符合国家有关标准和采购需求，满足居民和保洁人员倾倒垃圾需求（8分） 好得6分，较好得4分，一般得2分，无得0分 最高6分 |  |
| 4、机扫作业管理方案的全面性、合理性、规范性（8分） 方案优秀得8分，方案全面较好得6分，方案一般得4分，方案差得2分，无方案得0分。 |  |
| 5、人员配备管理方案，人员配备数量、质量的合理性，人力资源管理制度健全、劳动保障制度完善（8分） 方案优秀得8分，方案全面较好得6分，方案一般得4分，方案差得2分，无方案得0分。 |  |
| 6、机械设备方案及保障措施（8分） 方案及措施优秀得8分，方案全面、措施较好得6分，方案及措施一般得4分，方案及措施差得2分，无方案和措施得0分。 |  |
| 7、建立安全文明作业措施，建立健全的安全文明作业制度（8分） 措施及制度优秀得8分，措施及制度较好得6分，措施及制度一般得4分，措施及制度差得2分，无措施和制度得0分。 |  |
| 8、数字化管理方案（8分） 方案优秀得8分，方案全面较好得6分，方案一般得4分，方案差得2分，无方案得0分。 |  |
| 9、针对重大节庆活动、迎检活动制定的应急方案（8分） 方案优秀得6分，方案全面较好得4分，方案一般得2分，方案差得1分，无方案得0分。 |  |
| 10、针对恶劣天气、冰雪、防汛抢险、防震救灾、交通事故等制定的应急方案（8分） 方案优秀得8分，方案全面较好得6分，方案一般得4分，方案差得2分，无方案得0分。 |  |
| 三、价格部分(10分) |  |
| 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |

- 第四部分 商务、技术要求

一、项目概况

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视生态环境建设，临县政府不断加大环境卫生事业的投入力度，城市市容市貌得到显著的改善。为了贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会，临县政府将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题。

2015年5月19日国务院办公厅转发了财政部、发展改革委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》，提出“改革创新公共服务供给机制和投入方式，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，引导和鼓励社会资本积极参与公共服务供给，为广大人民群众提供优质高效的公共服务”。临县政府积极响应国家产业政策，积极探索社会资本积极参与公共服务供给新模式，拟将环卫服务进行市场化运营，通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生工作，从根本上治理农村脏乱差的现状，改善农村人居环境。

二、项目服务范围

本项目范围为临县临泉镇、白文镇、城庄镇、青凉寺乡、木瓜坪乡、车赶乡、湍水头镇、安家庄乡、安业乡9个乡镇所辖范围内的113个村庄、9条道路及湫水河河道，覆盖人口18.7万人。具体范围如下：

临泉镇17个村庄，包括：万安坪、上西坡、万安里、后甘泉村、前甘泉村、都督村、麻峪移民小区、前麻峪村、后麻峪村、郭家沟村、郭家岔、后月镜、前月镜、泥沟、黄白塔、贺家沟、东外环；

城庄镇20个村庄，包括：阳寨、前南峪、大居、大有头、后南峪村、王家墕村、赤崖会、郑家湾、上城庄、城庄村、小马坊、太平、西城庄、五和居、西会村、南峪、阳宇会、东柏村移民小区、东柏村、程家塔；

白文镇21个村庄，包括：石家塔、吴家湾、桐林、庙坪、郝峪塔、曜头、南庄、秦家坪、小吴家湾、故县、徐家沟、卜家岩、郝家坡、曜头移民小区、白文村、铁芦沟村、李家湾村、梁家湾村、阳坡村、双元会村、圐圙村；

青凉寺乡11个村庄，包括：窑坪焉、师庄、槐树坪、柳沟、青凉寺、白家沟、下白塔、梁家会、谢家沟、移民小区（梁家会下白塔）、木家坪；

木瓜坪乡19个村庄，包括：榆林村、马家庄、王家坪、张家沟、马家湾、庄则上、大和、康家湾、木瓜坪、前长乐、苗家庄、后长乐、木钦塔、吉家庄、杨家岭、显岩上、宋家沟、后张家湾、郝家岔；

车赶乡7个村庄，包括：钟底、桃塔、尧子坡、车赶村、杨家沟、杜家岭、赵家塔；

湍水头镇10个村庄，包括：凌头、上南沟、中南沟、后南沟、湍水头、琵琶耳、新舍窠、张家庄、黄家沟、壕则焉；

安家庄乡5个村庄，包括：安家庄村、武家湾、冯家会、孝长、康家坪；

安业乡3个村庄，包括：孙家圪台、赵家圪台、刘家圪台；

道路九条合计181.5公里：

G339青凉寺乡梁家会村至方山县交界处全长54公里；

S104青凉寺乡梁家会村至G339与S104连接线全长46公里；

S218城庄镇城庄村至兴县交界处全长20公里；

S218临县东外环段全长11公里；

S218三交镇崔家坪村至方山县交界线全长11公里；

448县道临泉镇后月镜村至安家庄乡安家庄村全长14公里；

乡道安家庄乡王家会村至省道218、临县县城新城交界处全长7.5公里；

011乡道三交镇钟底村至车赶乡赵家塔村全长9公里；

006乡道临县白文镇白文村到临县白文镇阳坡村9公里。

临县湫水河河道临县阳坡水库至万安里桥。

三、项目服务内容

项目服务内容包括农村生活垃圾的统一清理清运（包括现有存量垃圾约19564m3）、村庄主要内外道路常态化清扫保洁工作、国省道主要道路日常保洁工作以及湫水河河道内的垃圾清理。

通过对所涵盖的村庄进行统一清理整治，让各村落的面貌迅速改观，达到一个较高的标准；然后建立健全完善的生活垃圾户收、村集、垃圾统一转运的长效运作管理机制，实现垃圾处理“资源化、无害化、零污染”；建立村内街道、村、乡道的日常清扫、保洁、垃圾日产日清的长效运营机制，为本村村民营造一流的整洁、舒适、优美的清洁环境，实现建设美丽乡村、改善农村人居环境的总体目标。

存量垃圾分布情况

| 乡镇名称 | 村庄名称 | 垃圾点（处） | 垃圾存量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 青凉寺乡 | 窑坪焉 | 2 | 100 |
|  | 师庄 | 5 | 250 |
|  | 槐树坪 | 4 | 200 |
|  | 桥沟 | 1 | 50 |
|  | 青凉寺 | 5 | 250 |
|  | 白家沟 | 4 | 200 |
|  | 下白塔 | 3 | 150 |
|  | 梁家会 | 2 | 100 |
| 木瓜坪乡 | 榆林村 | 10 | 300 |
|  | 马家庄村 | 2 | 60 |
|  | 王家坪 | 2 | 60 |
|  | 张家沟 | 19 | 570 |
|  | 马家湾 | 5 | 150 |
|  | 庄则上 | 11 | 330 |
|  | 大和 | 13 | 390 |
|  | 木瓜坪 | 12 | 360 |
|  | 前长乐 | 18 | 540 |
|  | 后长乐 | 14 | 420 |
|  | 吉家庄 | 20 | 600 |
|  | 杨家岭 | 23 | 690 |
|  | 苗家庄 | 10 | 300 |
|  | 显岩上 | 3 | 90 |
|  | 郝家岔 | 3 | 90 |
| 城庄镇 | 杨寨 | 14 | 406 |
|  | 前南峪 | 5 | 145 |
|  | 大居 | 9 | 261 |
|  | 赤崖会 | 14 | 406 |
|  | 上城庄 | 11 | 319 |
|  | 城庄镇 | 3 | 87 |
|  | 小马坊 | 8 | 232 |
|  | 太平 | 8 | 232 |
|  | 西会村 | 3 | 87 |
|  | 大有头 | 1 | 29 |
|  | 阳宇会 | 9 | 261 |
|  | 东柏村 | 7 | 203 |
| 白文镇 | 石家塔 | 1 | 42 |
|  | 吴家塔 | 1 | 42 |
|  | 桐林 | 2 | 84 |
|  | 郝峪塔 | 4 | 168 |
|  | 曜头 | 1 | 42 |
|  | 南庄 | 2 | 84 |
|  | 故县 | 2 | 84 |
|  | 卜家岩 | 2 | 84 |
|  | 白文村 | 15 | 630 |
|  | 张家湾村 | 3 | 126 |
| 车赶乡 | 钟底村 | 31 | 775 |
|  | 桃塔 | 3 | 75 |
|  | 尧子坡 | 15 | 375 |
|  | 车赶 | 7 | 175 |
|  | 杨家沟 | 2 | 50 |
|  | 杨家沟 | 4 | 100 |
|  | 赵家塔 | 6 | 150 |
| 湍水头镇 | 上南沟 | 7 | 210 |
|  | 中南沟 | 6 | 180 |
|  | 后南沟 | 15 | 450 |
|  | 凌头 | 1 | 30 |
|  | 湍水头村 | 21 | 630 |
|  | 沐浴村 | 2 | 60 |
|  | 新舍巢 | 3 | 90 |
|  | 张家庄 | 13 | 390 |
|  | 黄家沟 | 2 | 60 |
|  | 壕则焉 | 2 | 60 |
| 临泉镇 | 都督村 | 32 | 2560 |
|  | 马家庄 | 2 | 160 |
|  | 郭家岔 | 13 | 1040 |
|  | 后月镜 | 2 | 160 |
|  | 郭家沟 | 1 | 80 |
|  | 前甘泉 | 5 | 400 |
|  | 东卯小区 | 5 | 400 |
| 安家庄乡 | 孝长村 | 1 | 50 |
|  | 安家庄村 | 6 | 335 |
|  | 前井头村 | 1 | 55 |
|  | 李家沟村 | 1 | 35 |
|  | 乔茆村 | 1 | 45 |
| 安业乡 | 孙家圪台 | 2 | 80 |
| 合计 |  | 526 | 19564 |

四、作业人员及设备配备标准

4.1作业人员配备标准

保洁员：村庄内保洁员配备根据街道数量、基础实施情况、居民居住情况和生活垃圾产生量进行配备，原则上按照每350-450人（或每120-180户）的比例配备保洁员，同时考虑街道清扫面积、农村集贸市场等情况对保洁员配备标准进行调整，根据集贸市场频率增派1-2人，保洁员合理划分责任区域。主要公路保洁作业按照每1000米-1500米配备一个保洁员的标准进行配备，根据道路两侧是否有绿化带、隔离带以及基础设施情况进行调整。

司机和清运辅助人员：每辆清运车配1名司机、1名清运辅助人员，司机必须持证上岗。

4.2垃圾收集及清运设备配备

根据项目涵盖的人口、日产垃圾量和垃圾归集及清运的能力，在每个村镇、村合理设置生活垃圾收集点，并配备相应的设施设备。

垃圾池系统：按照每村配置1-2个垃圾池的标准，根据垃圾池分布情况配套三轮收集车和小型装载机，三轮收集车按4-5辆/村标准配置，小型装载机按照每3辆收集车配备1辆。

垃圾桶系统：各镇区按照10~15户/桶的标准设置垃圾桶，以方便居民投放生活垃圾，2-3个桶集中放置，并配备3-5T密闭式垃圾收集车及8-13T后装压缩车。

道路清扫车：至少配备2辆干扫车，每辆车每天作业25-30公里。

五、主要作业标准

5.1人员管理标准：

（1）作业时间：夏季上午7:00--12：00，下午2:30--5:30；冬季上午8:00--12：00，下午1:30--5:30，如遇高温、严寒等特殊天气根据通知改变保洁时间）。

（2）司机人员必须持证上岗，身体健康，无不良嗜好。

（3）着装要求：上岗时须着标志式工作服，衣着整齐，安全标识明显。

（4）工作要求：按时上下班、不旷工、不迟到、不早退，进行全日作业。上班时间不脱岗，不虚岗（在岗期间作业内容达不到标准、不进行作业或出工不出力状况）。保洁人员在保洁期间，勤走动、勤观察，及时清除临时产生的垃圾。司机人员在岗期间不得吸烟、接打电话，严禁酒后上岗。

5.2保洁质量标准

（1）乡村环卫保洁实行一日一普扫，全日巡回保洁。

（2）村内街道路面及两侧、排水沟，无杂草、无垃圾、无人畜粪便、无碎砖瓦泥土、无塑料袋等白色污染。

（3）镇区、村街路口、村内主干道、农村集贸市场等关键地段达到无暴露垃圾、无卫生死角、无乱堆乱放、道路两侧无杂草杂物等“五无”卫生标准。

（4）定时对垃圾桶进行擦洗，垃圾桶周围无散落垃圾。

（5）严禁焚烧垃圾、树叶、秸秆、杂草等，发现着火冒烟，必须立即扑灭。

（6）下小雨（雪）坚持上岗，大雨（雪）后及时清理路段内积水（雪）及其它废弃物，保持路面干净。

5.3垃圾清运质量标准

（1）生活垃圾实行“一日两清，日产日清”，所有垃圾桶（箱），春冬季须在8:30前完成第一遍清运（夏秋季须在8:00前完成第一遍清运）。春冬季须在19:00前完成第二遍清运（夏秋季须在18:00前完成第二遍清运）。

（2）按标准配置足够数量的垃圾桶（箱），保持垃圾桶外观整洁，摆放整齐，定时对垃圾桶进行擦洗，及时补换丢失破损垃圾桶。

（3）垃圾箱或其它垃圾收集设施随满随清，做到垃圾不满溢，无积存。

（4）生活垃圾做到日产日清，车走地净，垃圾必须按规定运输至正规填埋场，不得随意倾倒。

（5）文明作业，不得扰民，保持运输车辆车容整洁，车体外无污物，标志清晰，运输过程中无抛撒遗漏现象，避免造成二次污染。

（6）下小雨（雪）坚持上岗，大雨（雪）后及时清运保洁范围内的垃圾、积雪。

（7）蚊蝇孳生季节要对垃圾桶或其它垃圾收集设施、环卫车辆进行喷药、消毒，消杀蚊蝇。

（8）垃圾收集桶（箱）及清运车辆在每日工作结束后必须全面清洗干净，定期喷洒药物消杀，每周至少两次，做好消杀记录，必要时增加消杀频次，确保无异味。

5.4机械保洁质量标准

（1）国省道机扫率达到100%。

（2）车辆出车前做好车辆检查工作，根据作业需要使用车辆警灯。根据作业期间路面行驶状况及污染情况，适当调整车速进行清扫、保洁。清扫时速需在规定的安全时速范围内。

（3）道路两侧可视范围内无垃圾。

5.5数字化管理标准

（1）运用“互联网+”思维，依托物联网、移动互联网、云计算等成熟适用技术，建设先进的智慧环卫运营系统。企业通过内部物联网管控，提高运营管理效率，降低环卫运营作业成本；政府通过外部监控平台，提高监管效率。

（2）通过智慧环卫系统对环卫管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理，合理设计规划环卫管理模式，提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，为安全运行和应急保障服务提供技术支撑。

（4）建立环卫数据库资源，包括环境设施基本信息、车辆设备信息、大数据分析与决策辅助人员信息等。通过数据分析，优化提升环卫运营管理。

（5）建立环卫车辆管理平台，对道路机械清扫保洁和垃圾收运作业车辆实时调度，安装定位、视频终端、云台等设备，实现多方位多角度实时远程视频回传、案件上报，监控车辆作业情况和行车路线。

（6）建立质量监管平台，质量监管人员在监控作业质量过程中，配置信息化反馈系统，将监管系统中发现的质量问题直接反馈，指挥调度中心随时根据数据的反馈对环卫作业环节进行调整，实时化调度指挥，快速化应急事件处置，增进效率、降低成本。

5.6应急处置预案

（1）成立应急处置组织，明确应急处置职责。

（2）应急处置预案应当包括：恶劣天气应急处理预案、冰雪应急处置预案、高温天气处置预案、重要检查及活动应急处置方案、其他突发事件处置预案。

六、监督管理。

1、考核标准

| 类别 | 检查项目 | 考核标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理规定 | 人员管理 | 公司各岗位人员配备情况完善；负责人必须保持联系畅通；作业人员遵守作业时间和工作纪律。 | 各岗位人员工作时间内手机必须开通，因工作事宜联系不上的每次扣0.1分；作业人员聚堆、聊天、坐岗、迟到早退的，发现一次扣0.1分。 |
|  | 统一着装 | 管理人员、作业人员按规定穿着标志式工作服。 | 上班期间未着标志服的每次每人扣0.1分，着装混乱的发现一次扣0.1分。 |
|  | 制度建设 | 项目负责人建立自身的运营及安全生产制度；人员管理工资、劳保用品发放手续齐全、档案完备；在重大活动期间，不推诿扯皮，造成工作延误；发生安全事故应及时上报。 | 项目负责人未建立自身的运营或安全生产制度的扣0.5分；人员管理工资、劳保发放手续不齐全、档案不完备的扣0.5分；在重大活动期间，推诿扯皮，造成工作延误的扣0.5分；发生安全事故未及时上报扣0.5分。 |
| 清扫保洁质量 | 日常保洁 | 所有道路每天普扫一次，随时捡扫，全天候保洁，全面落实镇区和村内路面、房前屋后、沟渠、树池、路面至墙根、公路、铁路沿线等实行无缝隙保洁。 | 保洁人员未按规定完成普扫、路面不洁净的，每发现一处扣0.1分； 路面一公里范围内有垃圾、有人畜粪便、有碎砖瓦泥土、有塑料袋等，绿化带有杂物、塑料袋、路面不净、树池不净、下水井口不净、沟渠不净、巷道卫生不整洁的，发现三处及以上扣0.1分。 |
|  | 操作规范 | 保洁人员按规定清扫清运处理垃圾污物、无焚烧树叶、杂草、垃圾现象，清扫避免扬尘、溅水，不得把垃圾扫入绿化带及沟渠内。 | 不按规定清运处理垃圾污物、私自乱倒垃圾的，每次扣0.2分；焚烧树叶、杂草、垃圾的，把垃圾扫入绿化带及沟渠内，发现一次扣0.2分；清扫不注意方式方法，造成扬尘溅水污染环境的，发现一次扣0.1分。 |
| 垃圾运输 | 垃圾桶 | 垃圾桶体完好整洁，摆放整齐，无外溢现象。 | 垃圾桶摆放不整齐，不整洁，每发现一处扣0.1分；垃圾桶垃圾外溢，每发现一处扣0.1分。 |
| 垃圾运输 | 车辆运输操作规范 | 按照要求文明操作，规范作业，确保行车安全；清运车全封闭，车辆清洁，无外露车挂垃圾，运输途中无垃圾抛洒；公司标志清晰。 | 因作业方式不妥或因其他问题与保洁员或其他人员发生冲突，每次扣0.1分；因违章行车造成事故，每次扣0.1分；车体不整洁、封闭不严、运输途中发生垃圾抛撒，每次扣0.2分；公司标志不清晰，发现一处扣0.1分。 |
| 数字化环卫管理 | 管理维护 | 设备系统正常运行；独立操作人员在岗进行平台运营维护；定期进行系统咨询、调度、更新。 | 设备系统不能正常运行，发现一次扣0.2分；没有操作人员在岗管理，发现一次扣0.2分；未定期进行系统咨询、调度、更新，发现一次扣0.2分。 |

2、检查考核方法及形式

（1）日常巡查。由采购人对考核对象每天不间断进行专项性巡回检查和考核检查。在巡查中发现的问题，由采购人向供应商下发考核督察整改联系单，责任部门应限期完成整改，超过规定期限仍未整改的扣2分；同一问题在同一整改期内的，二次抄告的扣4分、三次抄告的扣8分。

（2）月度检查。由采购人组织，每月例检不少于四次，明查与暗查相结合，明查前一天通知，暗查则随机抽查，检查中发现问题及时通知供应商限期整改，对存在的问题逾期不整改或整改不力的，按考核评分标准加倍扣分。采购人必须对每次检查做好记录，建立台账，形成详细的档案。

（3）问题处置。考核中发现的问题以《考核督查整改联系单》为准，收到整改单后，在规定时间内及时整改。

（4）考核制度。考核实行月报制，每月免责分为20分，当月考核扣罚分数少于或等于免责分数时不进行扣罚，超过免责分的每分扣罚500元，计算公式为（每月考核扣罚分数-免责分数）×500元/分。以10分为基数，每加扣10分处罚加倍，以此类推。每月扣分在40分以上的直接亮红牌。连续一季度红牌的，启动退出机制。每月结算截止至30日，由考核部门统一汇总计算出上月考核得分及扣罚金额。

七、服务期限

1、鉴于环境卫生管理工作的特殊性，无法在短期内见到明显的效果，结合供应商所投入机械设备和固定资产等设施设备的折旧年限，将市场化管理的期限暂定为8年。

2、退出机制。

为了保证政府和供应商双方的合法权益，在环卫社会化管理过程中，任何一方违反约定，且在一定期间内无法提供合理的补救，导致合同无法履行或继续履行合同已无意义的行为和事实，应启动退出机制。

（1）供应商持续违规运营造成严重后果的；

（2）供应商无故拒绝提供服务，造成恶劣影响的；

（3）供应商连续三个月考核评分低于40分。

（4）其它双方共同认为应启动退出机制的情形。

八、经费的核定及拨付

1、基本经费

按每月考核得分情况,经审核后,由临县住房和城乡建设管理局按季度拨付给供应商。

2、调价措施

（一）作业任务量的增加或减少

当任何一项作业项目或维护项目的任务量发生变化时，作业服务费应进行相应增加或减少。

作业任务量变化，是指发生下列情形而导致增加或减少：

（1）作业范围内乡镇、村庄、道路、河道等有核减或增加；

（2）新增环卫设施、市政交通设施；

（3）作业项目或维护项目被取消。

（二）市场成本调整

环境卫生管理外包服务在短期内无法见到明显的效果，在较长的服务周期内，市场环境的波动会直接引起项目运营成本的变化。为了将政府付费的金额维持在合理的范围，防止过高或过低付费导致供应商亏损或获得超额利润，项目实施过程中引入调价机制。价格调整以环境卫生管理中人员工资、燃油价格等存在变化的项目为主要内容和测算依据，结合居民消费指数等相关要素的年报数据，调价周期为一年。即：

（1）最低工资标准发生变化的，供应商应对工资标准做出相应的调整。调整标准按照所在地区公布的法定最低工资标准，同比例调整人员工资标准和作业服务经费。

（2）在服务周期内根据工资、燃油价格、物料费和居民消费指数等与供应商成本支出直接相关的影响因素，对服务费用进行调整。

调整公式：年调整系数＝职工平均工资变化幅度×65％＋油价变化幅度×15％＋CPI变化幅度×20％＋1（上述各项比例以双方协商确定后的价格为准）。

（三）作业保洁等级调整

随着城镇化发展进程逐步加强，综合考虑区域道路新建、改建、扩建或人口数量变化所产生的变化，在清扫保洁等级有所调整时，相应的经费投入应当根据实际情况的变化进行相应增减。

3、其它

工作成绩突出，受到县级部门或新闻单位通报表扬的，每次奖励当事人1000元；受到吕梁市市级部门或新闻单位通报表扬的，每次奖励当事人2000元；受到省级部门或新闻单位通报表扬的，每次奖励当事人5000元。反之受到通报批评或新闻媒体曝光的，则按考核评分标准扣罚。

九、预算金额与投标报价

本项目预算金额为33426092.98元，其中存量垃圾清理费1623812元，运营费31802280.98元/年。存量垃圾清理费为包干使用，无论实际清理垃圾多少均不予调整，投标时各投标人均不得调整存量垃圾清理费，运营费各投标人根据自身情况进行竞争性报价，但不得低于成本，投标总价为存量垃圾清理费+年运营费，凡投标报价超过预算金额时其投标将被拒绝。

十、本项目执行的政策性功能

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）文件的规定，本项目对小型、微型、监狱企业和残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业须提供中小企业声明函，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函。

- 第五部分 合同原则

- 政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1 “政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9 “天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10 “第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11 “法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12 “招标文件”指采购人或采购代理机构发布的招标文件。

1.13 “投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2. 技术规范与服务内容

2.1 投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标识及规范为准。

2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周末提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

8.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在工序双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1招标文件；

17.2招标文件的更正公告、变更公告；

17.3中标供应商提交的投标文件；

17.4政府采购合同条款；

17.5中标通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

- 政府采购合同格式

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同服务清单(同投标文件中投标服务价格明细表)中所列相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

五、付款方式及条件

1.付款时间：

2.付款方式：

3.付款条件：

六、服务时间和服务地点

1.服务时间：

2.服务地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:               供方(公章):

法定代表人                  法定代表人

或授权代表人(签字):         或授权代表人(签字):

地址：                      地址：

联系人：                    联系人：

电话：                      电话：

传真：                      传真：

邮编：                      邮编：

日期：     年    月   日    日期：      年     月    日

- 第六部分 投标文件格式

一、 投标人提交文件须知

1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4. 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5. 投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

（格式）

（正/副）本

(项目名称)   项目

项目编号：

包    号：

（商务、技术）

投

标

文

件

投标供应商单位全称：  （加盖单位公章、法定代表人或授权代表签字或签章）

年     月      日

投 标 函 （格式）

：

(投标人全称)授权 (投标人代表姓名) (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表。

4、按招标文件要求提供的服务的投标报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证提供服务。

14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                        邮编：

电话：	                        传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：             （办公）            （移动）

E-mail：

投标人(公章)：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月     日

经营期限：

姓 名：                性 别：

年 龄：                职 务：

系      （投标人名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人(公章)：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书 （格式）

：

本授权书声明：注册于 （投标人住址）的 （投标人名称）法定代表人 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      项目，项目编号：    ，包号：    ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名签字或签章：         、

投标人代表印刷体姓名签字或签章：         、

投标人全称、投标人公章：

附：投标人代表身份证复印件

注：除可填报项目外，对本授权委托书的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证复印件。如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于                 （投标人名称）（以下称“投标人”）于 	年 	月 	日参加                         （项目名称）的投标，                  （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）               。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称： 	          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： 	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年   月 	日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 名称 | 计算依据和计算过程 | 金额 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |
| 总报价(大写): 元 ￥： 元 |  |  |  |  |

投标人(公章)：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商自行登录国务院客户端或工业和信息化部网站测试企业规模类型。

中标供应商享受中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：根据财库〔2017〕141号文件要求，中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

保证金退还信息表

| 名 称 | 内 容 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 供应商单位全称 |  |  |  |  |
| 保证金缴纳方式 | 电汇( )银行汇票( )现金( )支票( ) |  |  | 附凭据复印件 |
| 汇款人名称 |  |  |  | 和交款单位一致 |
| 账号 |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  |
| 汇款金额 | 人民币大写 小写 |  |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |  |
| 收件人地址 |  |  |  |  |
| 收件人名称 |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |

后附保证金缴纳凭证的复印件。

保证金退回时，请按上述资料退回。

我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。

投标人（盖章）

年  月  日

注：此表在递交投标文件时单独提供给代理机构。