附件1

临县2024年国家义务教育质量监测日程表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **序号** | **时间节点** | **工作任务** |
| 测  试  前 | 1 | 3月22日前 | 接受省级实施工作部署与培训，成立县级实施工作领导组；完成属地学校信息上报。 |
| 2 | 4月15日前 | 确认样本校名单。 |
| 3 | 4月19日前 | 提交县级监测实施工作方案，召开样本校负责人及信息员动员会。 |
| 4 | 4月26日前 | 审核样本校提交的测试年级学生和教师信息。 |
| 5 | 4月18日—  5月11日 | 组织样本校测试年级学生开展计算机测试模拟练习、填答卡填涂练习（仅纸笔测试小学）、15米折返跑练习；样本校校长和教师网络问卷填答模拟练习。 |
| 6 | 5月10日前 | 完成县级测试程序与工作规范的统一培训。 |
| 7 | 5月21日前 | 指导、监督各样本校开展测前准备与宣传教育，提交样本县测试培训完成情况报告表；接收与保管监测工具；配备体育现场测试仪器及文具物品，完成测试准备工作的问题排查。 |
| 测  试  中 | 8 | 5月22—23日 | 监控测试过程，处置应急问题与突发事件。 |
| 测  试  后 | 9 | 5月24日前 | 完成监测工具回邮。 |
| 10 | 5月24—31日 | 进行县教育管理人员问卷填答。 |
| 11 | 6月7日前 | 审核样本校上报的测试生基本信息。 |
| 12 | 6月14日前 | 提交《县级实施工作总结》。 |